| 2018年预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2016年12月6日至2018年6月30日不动产权籍调查退费 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 | 市自然资源局 |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |  | 其中: 中 央 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市本级 |  | 100 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | —— |  |  |  |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据自治区自然资源厅《关于落实不动产登记违规收费整改工作的通知》（桂国土资〔2018〕37号）文件精神，市本级需清退2016年12月6日至2018年6月30日期间收取不动产权人换证权籍调查费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2018 |  | 项目终止时间 |  |  | 2018 |  |  |
| 项目实施进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成2016年12月6日至2018年6月30日不动产换证权籍调查费退清 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 82.5 |  | 预算执行率%（10分） |  |  | 10 |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |  | 未完成的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 清退进度 | ≥80% | 25% |  | 资金到位晚、难以通知到全部可退款人员 | 5 |
|  |  | 产出质量 | 回收发票率 | 100% | 95% |  | 部分群众弄丢发票 | 9.5 |
|  |  | 产出时效 | 2018年收到退费申请支付到位时间 | 2018年12月31日前 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 产出成本 | 公告、宣传费 | ≤2000元 | 100% |  |  | 10 |
|  | 效果指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 清退金额 | 100万 | 100% |  |  | 30 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 可退费群众满意度 | 100% | 80% |  |  | 8 |
|  |  | —— |  |  |  |  |  |  |