| 2018年预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 市本级2017年第四季度竞买耕地占补指标经费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 | 市自然资源局 |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中 央 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市本级 |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  | —— |  |  | 5377.243 |  |  |
|  | 其他资金 |  | —— |  |  |  |  |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据补充耕地交易合同（合同编号：桂耕指合〔2018〕4号），我局竞得由广西国土资源交易中心组织挂牌出让的2017年第二十六批补充耕地指标，用于项目建设用地占补平衡。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2018 |  | 项目终止时间 |  |  | 2018 |  |  |
| 项目实施进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成2017年第二十六批补充耕地指标交易 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 80 |  | 预算执行率%（10分） |  |  | 10 |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |  | 未完成的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 补充耕地指标面积 | 1581.291亩 | 100% |  |  | 20 |
|  |  | 产出质量 | 补充耕地指标是否用于市本级项目建设用地占补平衡 | 是 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 产出时效 | 支付竞买价款时间 | 2018年1月31日前 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 产出成本 | 竞买成本 | 5544.243万元 | 100% |  |  | 10 |
|  | 效果指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 环境评估 | 通过 | 100% |  |  | 30 |
|  |  | 可持续影响 | 补充耕地指标所属耕地使用权是否持续不变 | 是 | 100% |  |  | 10 |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 出让人、挂牌人满意度 | 100% | 100% |  |  | 10 |
|  |  | —— |  |  |  |  |  |  |