## Sheet1
市本级闲置土地明细表
序号 | 县 | 合同编号 | 项目名称 | 电子监管号 | 土地用途 | 土地面积(公顷) | 签订日期 | 约定动工时间 | 实际动工时间 | 备注
1 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012075 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 4513002012B00647 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.4833 | 2012-05-13 19:22 | 2012-12-13 19:22 | 未开工
2 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012077 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 4513002012B00810 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 13.3383 | 2012-05-13 16:42 | 2012-12-13 16:42 | 未开工
3 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012101 | 谭贵 | 4513002012B01067 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.238 | 2012-06-13 18:05 | 2012-08-10 18:05 | 未开工
4 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012098 | 广西尚宾投资有限公司 | 4513002012B00868 | 其他普通商品住房用地 | 5.2092 | 2012-06-11 11:29 | 2013-01-09 11:29 | 未开工
5 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012143 | 广西元瑞投资有限公司 | 4513002012B01260-1 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.44 | 2015-01-06 | 2013-04-01 09:36 | 未开工
6 | 来宾市本级 | 来宾土划字2011039 | 柳州来宾海事处业务用房 | 4513002011A03570 | 机关团体用地 | 0.33324 | 2011-12-28 16:29 | 2013-02-28 16:29 | 未开工
7 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012147 | 谭贵 | 4513002012B01376 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.0916 | 2012-08-27 15:31 | 2013-04-02 15:31 | 未开工
8 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012146 | 广西元祺投资有限公司 | 4513002012B01252-1 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.315 | 2015-01-06 | 2013-04-01 15:23 | 未开工
9 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012144 | 广西元祺投资有限公司 | 4513002012B01290-1 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.4918 | 2015-01-06 | 2013-04-01 09:49 | 未开工
10 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012145 | 广西元嘉投资有限公司 | 4513002012B01340-1 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 12.16 | 2015-01-06 | 2013-04-01 12:01 | 未开工
11 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012029 | 来宾市龙达投资有限公司 | 4513002012B00232 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 10.1863 | 2012-02-16 16:02 | 2012-09-12 16:02 | 未开工 | 收回方案已把市政府
12 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012037 | 广西来宾亿和矿业有限公司 | 4513002012B00287 | 仓储用地 | 9.7111 | 2012-03-01 15:51 | 2012-09-16 15:51 | 未开工
13 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012038 | 广西来宾亿和矿业有限公司 | 4513002012B00295 | 仓储用地 | 3.6222 | 2012-03-01 16:49 | 2012-09-16 16:49 | 未开工
14 | 来宾市本级 | 2012167 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 4513002012B03344 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.0874 | 2012-09-29 09:28 | 2013-09-19 09:28 | 未开工
15 | 来宾市本级 | 来宾土出字2011292 | 广西来宾市桂中投资发展有限责任公司 | 4513002011B03350 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.128 | 2011-11-02 19:44 | 2012-12-04 19:44 | 未开工
16 | 来宾市本级 | 来宾土出字2011288 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 4513002011B03405 | 批发零售用地 | 2.8306 | 2011-11-07 14:20 | 2012-04-24 14:20 | 未开工
17 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012152 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 4513002012B01359 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 7.3949 | 2012-08-23 17:24 | 2013-03-19 17:24 | 未开工
18 | 来宾市本级 | 来宾土出字2011289 | 广西来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 4513002011B03364 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.192 | 2011-11-07 19:45 | 2012-04-24 19:45 | 未开工
19 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013039 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002013B00451 | 批发零售用地 | 6.1353 | 2013-03-15 16:23 | 2014-05-12 16:23 | 未开工
20 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013041 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002013B00466 | 批发零售用地 | 1.2431 | 2013-03-15 16:04 | 2014-05-12 16:04 | 未开工
21 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013053 | 广西冠盛投资有限责任公司 | 4513002013B00502 | 其他普通商品住房用地 | 0.31405 | 2013-04-24 17:40 | 2014-04-17 17:40 | 未开工
22 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013040 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002013B00470 | 批发零售用地 | 1.1592 | 2013-03-15 16:25 | 2014-05-12 16:25 | 未开工
23 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013052 | 来宾市农业发展投资有限责任公司 | 4513002013B00494 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.0997 | 2013-04-24 17:39 | 2014-04-17 17:39 | 未开工
24 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014019 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002014B00229 | 批发零售用地 | 3.5345 | 2014-02-12 11:04 | 2015-03-27 11:04 | 未开工
25 | 来宾市本级 | 来宾土出字201439 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 4513002014B00389 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.013 | 2014-03-07 09:06 | 2015-04-26 09:06 | 未开工
26 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014041 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 4513002014B00366 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.5845 | 2014-03-07 11:20 | 2015-04-26 11:20 | 未开工
27 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014034 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002014B00430 | 批发零售用地 | 4.0326 | 2014-03-07 09:48 | 2015-04-26 09:48 | 未开工
28 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014021 | 广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司 | 4513002014B00257 | 商务金融用地 | 2.6667 | 2014-02-12 09:59 | 2015-03-27 09:59 | 未开工
29 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014035 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002014B00426 | 批发零售用地 | 0.68846 | 2014-03-07 11:53 | 2015-04-26 11:53 | 未开工
30 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014069 | 广西旭航工程有限公司 | 4513002014B00681 | 其他普通商品住房用地 | 2.9309 | 2014-06-23 11:04 | 2015-08-11 11:04 | 未开工
31 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014022 | 广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司 | 4513002014B00277 | 其他普通商品住房用地 | 7.0884 | 2014-02-12 09:56 | 2015-03-27 09:56 | 未开工
32 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014050 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 4513002014B00506 | 批发零售用地 | 10.0789 | 2014-05-04 09:53 | 2015-06-18 09:53 | 未开工
33 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014068 | 广西旭航工程有限公司 | 4513002014B00699 | 其他普通商品住房用地 | 2.7415 | 2014-06-23 11:04 | 2015-08-11 11:04 | 未开工
34 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014038 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002014B00394 | 批发零售用地 | 7.1846 | 2014-03-07 11:41 | 2015-04-26 11:41 | 未开工
35 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014042 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 4513002014B00351 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.043 | 2014-03-07 15:41 | 2015-04-26 15:41 | 未开工
36 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014037 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002014B00409 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6 | 2014-03-07 11:44 | 2015-04-26 11:44 | 未开工
37 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013128 | 东风加油站 | 4513002013B00960 | 批发零售用地 | 0.41945 | 2013-09-09 16:10 | 2014-10-30 16:10 | 未开工
38 | 来宾市本级 | 来宾土出字2011128 | 来宾市能通房地产开发有限责任公司 | 4513002011B03589 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.413 | 2011-06-20 10:52 | 2012-08-20 10:52 | 未开工
39 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012157 | 来宾市方圆融资性担保有限公司 | 4513002011B02905-1 | 其他普通商品住房用地 | 3.3333 | 2011-11-07 11:45 | 2012-04-21 11:45 | 未开工
40 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012240 | 广西来宾丰蓄实业发展有限公司 | 4513002013B00093-2 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.239 | 2013-01-12 17:23 | 2015-02-26 17:23 | 未开工 | 收回方案已报市政府
41 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012241 | 李恩文 | 4513002013B00013 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.275 | 2013-01-12 11:12 | 2014-01-26 11:12 | 未开工
42 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012239 | 广西来宾丰蓄实业发展有限公司 | 4513002013B00103 | 批发零售用地 | 2.449 | 2013-01-12 10:18 | 2014-02-26 10:18 | 未开工
43 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012183 | 广西裕达集团有限公司 | 4513002012B03490 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.6612 | 2012-11-02 11:14 | 2013-12-18 11:14 | 未开工
44 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012182 | 广西裕达集团有限公司 | 4513002012B03489 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.5682 | 2012-11-02 15:36 | 2013-12-18 15:36 | 未开工
45 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012214 | 广西元善投资有限公司 | 4513002012B03626-1 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.625 | 2015-01-06 | 2014-01-29 16:52 | 未开工
46 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012227 | 广西西滨房地产开发有限公司 | 4513002012B03986 | 批发零售用地 | 6.9734 | 2012-12-24 09:25 | 2014-02-14 09:25 | 未开工
47 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012228 | 广西西滨房地产开发有限公司 | 4513002012B03992 | 批发零售用地 | 6.5369 | 2012-12-24 09:31 | 2014-02-14 09:31 | 未开工
48 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012226 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 4513002012B03806 | 批发零售用地 | 3.0414 | 2012-12-24 10:43 | 2014-02-14 10:43 | 未开工
49 | 来宾市本级 | 来宾土出字2011291 | 广西来宾市桂中投资发展有限责任公司 | 4513002009B02987 | 批发零售用地 | 3.6086 | 2009-09-14 11:32 | 2009-09-14 11:32 | 未开工
50 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014036 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002014B00417 | 批发零售用地 | 2.2895 | 2014-03-07 15:15 | 2015-04-26 15:15 | 未开工
51 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013191 | 来宾市农业发展投资有限公司 | 4513002013B01440 | 批发零售用地 | 3.8274 | 2013-11-11 11:05 | 2014-12-30 11:05 | 未开工
52 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013204 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002013B01529 | 批发零售用地 | 2.7628 | 2013-12-02 10:04 | 2015-01-27 10:04 | 未开工
53 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013192 | 来宾市农业发展投资有限公司 | 4513002013B01430 | 批发零售用地 | 2.1394 | 2013-11-11 09:42 | 2014-12-30 09:42 | 未开工
54 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013205 | 来宾市吉祥实业有限公司 | 4513002013B01530 | 工业用地 | 3.175 | 2013-12-02 10:05 | 2015-01-27 10:05 | 未开工
55 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013215 | 广西来宾市加美糖业有限公司 | 4513002013B01620 | 工业用地 | 6 | 2013-12-26 17:10 | 2015-02-11 17:10 | 未开工
56 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013222 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 4513002013B01665 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.9624 | 2013-12-29 16:24 | 2014-12-23 16:24 | 未开工
57 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014012 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 4513002014B00127 | 批发零售用地 | 5.1175 | 2014-01-10 16:48 | 2015-03-09 16:48 | 未开工
58 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014013 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 4513002014B00117 | 批发零售用地 | 8.4069 | 2014-01-10 16:46 | 2015-03-09 16:46 | 未开工
59 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013221 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 4513002013B01676 | 批发零售用地 | 0.32159 | 2013-12-29 16:25 | 2014-12-23 16:25 | 未开工
60 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013225 | 中国石油化工股份有限公司广西来宾石油分公司 | 4513002014B00032 | 批发零售用地 | 0.4667 | 2014-01-14 17:17 | 2015-03-01 17:17 | 未开工
61 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013038 | 广西建昌置业开发有限公司 | 4513002013B00260 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.2716 | 2013-02-25 10:31 | 2014-01-06 10:31 | 未开工
62 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013034 | 桂林市盛世华章房地产开发有限公司 | 4513002013B00275 | 批发零售用地 | 1.2399 | 2013-02-25 16:32 | 2014-04-06 16:32 | 未开工
63 | 来宾市本级 | 来宾土出字2014023 | 广西铁合金有限责任公司 | 4513002014B00267 | 工业用地 | 18.9489 | 2014-02-12 09:51 | 2015-03-27 09:51 | 未开工
64 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013127 | 教育二加油站 | 4513002013B00956 | 批发零售用地 | 0.40181 | 2013-09-09 16:10 | 2014-10-30 16:10 | 未开工
65 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013129 | 来华第二加油站 | 4513002013B00970 | 批发零售用地 | 0.45 | 2013-09-09 16:10 | 2014-10-30 16:10 | 未开工
66 | 来宾市本级 | 来宾土出字2011269 | 来宾市桐和房地产开发有限公司 | 4513002011B02618-2 | 其他普通商品住房用地 | 1.6667 | 2013-11-04 | 2014-04-30 09:50 | 未开工
67 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012237 | 广西海能投资有限责任公司 | 4513002013B00037 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.586 | 2013-01-12 10:02 | 2014-02-26 10:02 | 未开工
68 | 来宾市本级 | 来宾土出字2012236 | 广西海能投资有限责任公司 | 4513002013B00042 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.08 | 2013-01-12 09:44 | 2014-02-26 09:44 | 未开工
69 | 来宾市本级 | 2012194 | 广西来宾市缘宏铝业有限公司 | 4513002013B00489 | 工业用地 | 22.6219 | 2012-11-02 11:09 | 2013-12-18 11:09 | 未开工 | 收回方案已报市政府
70 | 来宾市本级 | 来宾土出字2013217 | 来宾市中海投资有限公司 | 4513002013B01634 | 工业用地 | 3.3333 | 2013-12-26 11:39 | 2015-02-11 11:39 | 未开工
小计 | [5 empty] | 313.0039