## 闲置土地台帐 (2)
来宾市市本级闲置土地情况台帐
序号 | 行政区 | 用地单位 | 用地位置 | 合同/划拨编号 | 供地方式 | 土地用途 | 面积（公顷） | 价款（万元） | 签订日期 | 约定动工时间 | 闲置原因 | 处置情况 |  | 整改具体情况表述 | 下一步整改计划
[12 empty] | 是否处置完毕 | 处置方式
1 | 市本级 | 来宾市环境保护局 | 来宾市华侨投资区育才路与康平路交叉口东北侧 | 来宾土划字2011038 | 划拨 | 机关团体用地 | 1.1755 | 528.99 | 2011-11-18 | 2013-01-18 | 征地拆迁未完成 | 是 | 限期开工 | 2015年10月11日已开工建设，目前正在建基础阶段
2 | 市本级 | 广西泓信置业投资有限公司 | 来宾市北二路329号 | 来宾土出字2011263 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 0.094 | 1410 | 2011-08-12 | 2012-03-28 | 资金不到位 | 是 | 限期开工 | 2015年9月已开工建设，目前正在建设基础阶段
合计 | [6 empty] | 1.2695